Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа №3 г. Цимлянска Ростовской области

(МБОУ СОШ №3 г. Цимлянска)

ПРИКАЗ № 228 – о

01.09.2023 г.

# Об утверждении  дорожной карты подготовки  к проведению государственной   итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования МБОУ СОШ №3 г. Цимлянска  в 2023 -2024 учебном году»

В соответствии с приказом министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 17.08.2023 № 768 «Об утверждении дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Ростовской области в 2024 году», в целях обеспечения координации действий организаторов и участников государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования 2023-2024 учебном году на территории Цимлянского района, на основании приказа отдела образования Администрации Цимлянского района от 25.08.2023 г.  № 376-о «Об утверждении  дорожной карты  подготовки  к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Цимлянского района  в 2023-2024 учебном году»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить дорожную карту подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования МБОУ СОШ №3 г. Цимлянска в 2023 - 2024 учебном году» (далее - дорожная карта)  (приложение  № 1).

- Смоляниновой Л.А., заместителю директора по УВР, классным руководителям 9,11 классов: Ляшенко А.В. (9-А класс), Нефёдовой А.Е. (9-Б класс), Боженко А.В. (9-В класс), Симагиной Т.И. (11 класс), учителям-предметникам обеспечить:

2.1.  выполнение дорожной карты в соответствии с установленными сроками;

2.2. соблюдение Порядка проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования, Порядка проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования в части организации и проведения ГИА.

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор					Т.Г. Крахмалец

С приказом ознакомлены:

1) __________ Смолянинова Л.А., зам.директора по УВР, «___» __________ 2023 г.

2) __________ Ляшенко А.В., кл.рук-ль 9-А кл., «__»_____ 2023 г.

3) _________ Нефедова А.Е., кл.рук-ль 9-Б кл., «____» ____ 2023 г.

4) ___________ Боженко А.В.,кл.рук-ль 9-В кл., «____» _____ 2023 г.

5) __________ Симагина Т.И., кл.рук-ль 11 кл., «___» ____ 2023 г.

Приложение 1  к приказу

МБОУ СОШ №3 г. Цимлянска

от 01.09.2023 г. №228-о

Утверждаю:

Директор МБОУ СОШ №3

г. Цимлянска

________Т.Г.Крахмалец

«01» 09 2023 г.

План мероприятий («дорожная карта») по подготовке

к проведению государственной итоговой аттестации

по  образовательным программам основного общего

и среднего общего образования в МБОУ СОШ №3 г.Цимлянска

Ростовской области в 2023-2024 учебном году

| № п/п | - Основные направления деятельности | - Сроки реализации | - Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году |  |  |  |
| 1.1 | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам проведения ГИА в 2023 году в МБОУ СОШ №3 | август-сентябрь | Зам. директора по УВР |
| 1.2 | Обсуждение полученных результатов ГИА в 2023 году на августовском педагогическом совете, ШМО конференциях. | август | Зам. директора по УВР, руководители ШМО |
| 1.3 | Анализ результатов ГИА – 2023 на школьных методических совещаниях | август | руководители ШМО |
| 1.4 | Методическая поддержка повышения квалификации педагогов и руководителей образовательной организации в условиях реализации ГИА-9 и ГИА-11 | в течение 2023-2024 учебного года | Зам. директора по УВР |
| 1.5 | Анализ педагогических кадров, работающих в 9, 11 классах (профессиональная подготовка, уровень квалификации, наличие опыта работы в выпускных классах) | сентябрь-октябрь | Зам. директора по УВР |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 2.1 | Организация работы по повышению качества основного общего и среднего общего образования | в течение учебного года | МБОУ СОШ №3 совместно с методистами РМК |
| 2.2 | Разработка пошаговых планов действий по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, включая корректировку рабочих программ учителей с учетом анализа результатов ГИА по русскому языку и математике на основе анализа школьных и районных методических объединений | в течение 2023-2024 учебного года | Зам. директора по УВР, учителя-предметники, классные руководители |
| 2.4 | Организация проведения индивидуально-групповых занятий для обучающихся 9,11 классов | в течение 2023-2024 учебного года | Зам. директора по УВР, учителя-предметники |
| 2.5 | Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 9,11 классов с целью эффективности качества подготовки обучающихся к прохождению ГИА | в течение 2023-2024 учебного года | Педагог-психолог, классные руководители |
| 2.6 | Контроль качества и результативности освоения программ основного общего и среднего общего образования по русскому языку и математике. | в течение 2023-2024 учебного года | Зам. директора по УВР, учителя русского языка и математики |
| 2.7 | Проведение диагностических контрольных работ по русскому языку и математике в 9 , 11 (12) классах | Ноябрь, апрель (школьный уровень), Февраль, март (школьный уровень по текстам независимых центров оценки качества знаний) | Зам. директора по УВР, учителя-предметники |
| 2.8 | Формирование графиков повышения квалификации педагогов | август-сентябрь 2023 года | Зам. директора по УВР |
| 2.9 | Проведение мастер-классов педагогов, имеющих стабильно высокие результаты преподавания по учебным предметам | в течение 2023-2024 учебного года | Руководители ШМО, учителя-предметники |
| 2.10 | Распространение опыта педагогов по подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников через деятельность ШМО и РМО, проведение мастер-классов, семинаров, открытых уроков. Межсекционные занятия внутри МО и РМО: посещение районных мероприятий, проведение мастер-классов, открытых занятий | в течение 2023-2024 учебного года | Руководители ШМО |
| 2.11 | Работы с одаренными детьми | сентябрь-май | МБОУ СОШ №3 совместно с МБУДО ЦВР Цимлянского района |
| 2.12 | Организация элективных курсов по предметам «Русский язык», «Математика» в 9-11 классах | сентябрь | Директор МБОУ СОШ №3, зам. директора по УВР |
| 2.13 | Мониторинг учебной деятельности в МБОУ СОШ №3 | в течение 2023-2024 учебного года | Зам. директора по УВР |
| 2.14 | Подготовка итоговой статистики и отчётных материалов по результатам организации и проведения ГИА в 2023 году | август | Зам. директора по УВР |
| 3. Нормативно-правовое и методическое обеспечение ГИА |  |  |  |
| 3.1. | - Приведение школьной нормативной правовой документации в соответствие с муниципальными, региональными и федеральными нормативными правовыми актами | в течение 2023-2024 учебного года | Зам. директора по УВР |
| 3.2 | Внесение предложений по персональному составу руководителей пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), организаторов экзаменов в ППЭ, членов предметных и конфликтных комиссий | согласно плану МОРО | МБОУ СОШ №3 совместно с отделом образования |
| 3.3 | Подготовка проектов нормативно-правовых актов, регламентирующих подготовку и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2023 году. | в течение 2023-2024 учебного года | МБОУ СОШ №3 |
| 3.4 | Организация взаимодействия с ОО по вопросу приведения школьной правовой документации в соответствие с региональными и федеральными нормативными правовыми актами. | в течение 2023-2024 учебного года | МБОУ СОШ №3 |
| 3.5 | Изучение методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году: - подготовка Памяток для участников ГИА, их родителей, учителей-предметников выпускных классов; - инструктивно-методических материалов для руководителей ППЭ, членов ГЭК, общественных наблюдателей | до 10 мая 2024 года | Зам. директора по УВР, классные руководители, учителя-предметники |
| 3.6 | Работа в районных методических объединениях по русскому языку английскому языку истории, обществознанию математике | ноябрь, январь октябрь август ноябрь, март | Зам. директора по УВР, руководители ШМО, учителя-предметники |
| 3.7 | РМО: «Формирование системы знаний учащихся при подготовке к ЕГЭ по русскому языку и математике». Практические занятия с учителями по выполнению заданий повышенного уровня сложности открытого банка заданий | октябрь | Учителя-предметники совместно с методистами РМК, руководителями РМО |
| 3.8 | Организация подготовки учащихся к ЕГЭ на уроках через включение тестовых заданий по подготовке к ЕГЭ; задач открытого банка заданий. (РМО) | январь | Учителя-предметники |
| 3.9 | Применение дифференцированных заданий по истории и обществознанию с учетом требований ЕГЭ. Отработка заданий повышенного уровня сложности на уроках истории и обществознания (РМО) | март | Учителя-предметники |
| 4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 4.1. | Планирование средств по организационному и технологическому обеспечению пункта проведения экзамена. ППЕГЭ | ноябрь-февраль 2023 года - февраль 2024 | Директор МБОУ СОШ №3 |
| 4.2 | Планирование средств по оснащению пунктов проведения экзамена по образовательным программам основного общего образования необходимым оборудованием, в том числе для проведения ОГЭ по иностранным языкам | март-апрель 2024 | Директор МБОУ СОШ №3 |
| 5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |
| 5.1 | Организация и проведение обучения для: - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; | февраль-апрель | МБОУ СОШ №3 совместно с отделом образования |
| 5.2. | Организация проведения семинаров, совещаний по вопросу подготовки к ГИА | в течение 2023-2024 учебного года | МБОУ СОШ №3 совместно с отделом образования |
| 5.3 | Организация участия председателей муниципальных предметных комиссий (подкомиссий) по учебным предметам в региональных семинарах в целях формирования и развития профессиональной компетентности специалистов в области проверки и оценки экзаменационных работ участников ОГЭ на задания с развернутым ответом | январь-февраль 2024 года | МБОУ СОШ №3 совместно с отделом образования |
| 5.4 | Проведение общешкольных родительских собраний по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ. | ноябрь, январь, март | Директор МБОУ СОШ №3, зам. директора по УВР, классные руководители |
| 6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 6.1. | Организация и подготовка к проведению ГИА в сентябре 2023 года | август-сентябрь 2023 года | Зам. директора по УВР, классные руководители |
| 6.2. | Внесение сведений в РИС в установленном порядке | в течение 2023-2024 учебного года (по графику МОРО) | Зам. директора по УВР, классные руководители |
| 6.3 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2023 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; -лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | до 01 ноября 2023 года | Зам. директора по УВР, классные руководители |
| 6.4 | Организация формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА (далее – РИС) и внесения сведений в федеральную информационную систему (далее – ФИС) в установленном порядке | в течение 2023-2024 учебного года | МБОУ СОШ №3 совместно с отделом образования |
| 6.5 | Обеспечение мер по защите информации от повреждения или утраты при хранении и обработке информации, содержащейся в РИС, а также обмену информацией в соответствии с предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области защиты информации | в течение 2023-2024 учебного года | Зам. директора по УВР |
| 6.6 | Определение в соответствии с графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ» (далее – График ФЦТ), внесение данных сведений в РИС: - списка ППЭ; - аудиторий ППЭ | ноябрь 2023 года | МБОУ СОШ №3 |
| 6.7 | Участие в совещаниях МОРО по вопросам организации и проведения ГИА в 2024 году: - обеспечения мер информационной безопасности в ППЭ; - формирования и внесения предложений по персональному составу руководителей и организаторов ППЭ с учетом установленных требований к работникам ППЭ; - ответственности руководителей и организаторов ППЭ при проведении ГИА | По графику МОРО | МБОУ СОШ №3 совместно с отделом образования |
| 6.8 | Формирование списочного состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА в соответствии с Порядком и Графиком ФЦТ, внесение данных сведений в РИС: - членов ТЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - членов предметных комиссий; - членов конфликтной комиссии | февраль, март, май 2024 года | МБОУ СОШ №3 совместно с отделом образования |
| 6.9 | Организация проверки готовности ППЭ к проведению ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, в 2024 году в установленном порядке | май 2024 года | МБОУ СОШ №3 совместно с отделом образования |
| 6.10 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения): - в основной срок; - в дополнительные сроки | декабрь 2023 года, февраль, май 2024 | МБОУ СОШ №3 зам. директора по УВР, учителя русского языка и литературы, классный руководитель 11 класса |
| 6.11 | Организация и проведение итогового собеседования: -в основной срок; -в дополнительные сроки | февраль, март, май | Зам. директора по УВР, классные руководители, учителя-предметники |
| 6.12 | Организация формирования и внесения сведений о проведении итогового сочинения (изложения) обучающихся в РИС в установленном порядке | в течение 2023-2024 учебного года | Зам. директора по УВР, классный руководитель |
| 6.13 | Участие в инструктивно-методических вебинарах, совещаниях по вопросам организации и проведении итогового сочинения (изложения) | в течение 2023-2024 учебного года | Зам. директора по УВР, классный руководитель, учителя-предметники |
| 6.14 | Организация проведения координационных совещаний по оказанию содействия ППЭ в создании безопасных условий пребывания выпускников, обеспечению медицинского обслуживания, правопорядка и требований информационной безопасности в ППЭ, в том числе по использованию металлодетекторов при проведении ГИА в 2024 году с отделом полиции № 5 Межмуниципального управления МВД России «Волгодонское», МБУЗ «Цимлянская районная больница», ПАО «Ростелеком» МЦ ТЭТ г. Волгодонска ПТЦ Цимлянского района, ОАО «Водоканал», АО «Донэнерго» ВМЭС, Цимлянский РЭС филиал ПАО «МРСК Юга» «Ростовэнерго» ПО ВЭС, ГПН по Цимлянскому району ГУ МЧС России по Ростовской области | в течение года | МБОУ СОШ №3 совместно с отделом образования |
| 6.15 | Организация проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ Проведение работ по: - пуско-наладочным работам по поддержанию работоспособности программно-аппаратных комплексов системы видеонаблюдения в ППЭ; - модернизации существующих каналов связи в ОО. | апрель-июнь 2024 года | МБОУ СОШ №3 |
| 6.16 | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья. | в течение 2023-2024 учебного года | МБОУ СОШ №3 |
| 7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |
| 7.1 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей) | в течение 2023-2024 учебного года | Классные руководители |
| 7.2. | Подготовка, размещение и обновление информации на официальном сайте общеобразовательного учреждения | в течение учебного года | МБОУ СОШ №3 |
| 7.3 | Проведение муниципального конкурса «Тематический ЕГЭ по вопросам народного искусства и культурного наследия» | октябрь | МБОУ СОШ №3 |
| 7.4 | Участие в акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | февраль | МБОУ СОШ №3 |
| 7.5 | Участие во Всероссийской акции «100 баллов до победы» | апрель | Зам. директора по УВР, классный руководитель |
| 7.6 | Проведение конкурсов видеороликов «За честный ЕГЭ», «Я сдам ЕГЭ» среди выпускников текущего года | апрель-май | Зам. директора по УВР, классный руководитель |
| 7.7 | Организация и проведение «Единого родительского собрания» по вопросам подготовки к проведению ГИА | февраль | МБОУ СОШ №3 совместно с отделом образования |
| 7.8 | Организация психологической поддержки выпускников текущего года в ходе подготовки к проведению ГИА в 2024 году | в течение 2023-2024 учебного года | Педагог-психолог |
| 7.9 | Участие в цикле вебинаров для обучающихся «ЕГЭ-ключи к успеху» | в течение учебного года | Зам. директора по УВР, классный руководитель |
| 7.10 | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА | постоянно | Зам. директора по УВР совместно с отделом образования |
| 7.11 | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2024году | в течение 2023-2024 учебного года | МБОУ СОШ №3 совместно с отделом образования |
| 7.12 | Организация информирования граждан о порядке проведения ГИА в части размещения информации на официальном сайте: - о сроках проведения итогового сочинения (изложения); - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА | в сроки, определенные Порядком проведения ГИА | МБОУ СОШ №3 |
| 7.13 | Организация мониторинга за оформлением информационных стендов в образовательной организации по процедуре проведения ГИА в 2024 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО | в течение 2023-2024 учебного года | Зам. директора по УВР, учителя-предметники, зав. кабинетами |
| 7.14 | Привлечение общественных наблюдателей из числа граждан с активной жизненной позицией, представителей общественных организаций, общественных советов, родительской общественности для проведения ГИА. | октябрь-апрель | Зам. директора по УВР |
| 8. Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |
| 8.1. | Мониторинг официального сайта общеобразовательного учреждения по вопросам размещения информации для участников ГИА | декабрь 2023 года – май 2024 года | Директор, зам. директора по УВР, зам. директора по ИКТ |
| 8.2. | Мониторинг организации и проведения ГИА в общеобразовательном учреждении | декабрь 2023 года – апрель 2024 года | МБОУ СОШ №3 совместно с отделом образования |
| 8.3 | Мониторинг организации и проведения ГИА в общеобразовательном учреждении | апрель-июль 2024 | Зам. директора по УВР |
| 8.4 | Мониторинг полноты, достоверности и актуальности, внесенной ОУ информации в РИС | постоянно | Зам. директора по УВР |
| 8.5 | Мониторинг трудоустройства выпускников 9-х, 11(12)-х классов, не получивших аттестат по итогам ГИА-2024 | октябрь | Зам. директора по УВР, социальный педагог |